## 工作计划表
盘式电机+行星减速器关节模组三维建模工作计划表
序号 | 工作阶段 | 具体任务内容 | 主要交付物 | 预计工期 | 备注
一 | 设计参数梳理与方案定型 （纯计算·不建模）
1 |  | 从现有盘式电机SW模型中提取接口尺寸：输出轴径、法兰止口、安装孔位、轴向总长、额定转速/扭矩 | 电机接口参数表 |  | 电机模型已有，直接测量提取
2 |  | 确定减速器总体方案：级数（两级行星）、总传动比、各级速比分配、整体同轴/扁平布置形式 | 传动方案说明 + 速比分配表 |  | 盘式电机优先扁平行星结构
3 |  | 齿轮核心参数初定：模数、齿数、齿宽、压力角、行星轮个数 | 齿轮参数初定表 |  | 为后续建模提供尺寸依据
二 | 行星减速器核心零件建模 （齿轮系）
4 |  | 太阳轮建模：齿形+轴部结构，与电机输出轴的连接方式（键/花键/过盈配合） | 太阳轮.SLDPRT |  | 输入端关键件，注意与电机轴配合
5 |  | 行星轮建模：齿形+内孔（轴承安装位） | 行星轮.SLDPRT |  | 通常3个行星轮，建模1个即可阵列
6 |  | 内齿圈建模：内齿形+外圈定位结构 | 内齿圈.SLDPRT |  | 可与壳体一体或分体，视方案定
7 |  | 行星架建模：行星轴安装位、输出端连接结构、减重孔 | 行星架.SLDPRT |  | 两级行星需中间行星架
三 | 配套结构件建模 （壳体与输出端）
8 |  | 减速器壳体/主外壳建模：轴承座孔、止口、安装法兰、轻量化设计 | 壳体.SLDPRT |  | 盘式结构壳体即外轮廓，需紧凑
9 |  | 输出法兰建模：输出止口、安装孔分布、密封槽、轴承配合位 | 输出法兰.SLDPRT |  | 关节模组标准输出端
10 |  | 前后端盖/盖板建模：电机侧端盖、输出侧盖板、定位结构 | 前端盖.SLDPRT / 后端盖.SLDPRT |  | 保证轴向定位与密封
11 |  | 轴承座/支撑结构建模：输入侧轴承位、输出侧交叉滚子轴承位 | 轴承座相关零件 |  | 输出端建议交叉滚子轴承提升刚度
四 | 传动连接件与标准件装配
12 |  | 联轴器/传动连接件建模：电机轴与太阳轮的传动连接结构 | 联轴器.SLDPRT / 键.SLDPRT |  | 保证扭矩可靠传递
13 |  | 轴承选型与建模：深沟球轴承、交叉滚子轴承（调用标准件库） | 轴承标准件模型 |  | 按实际选型尺寸建模或调用Toolbox
14 |  | 紧固件与密封件：螺栓、挡圈、密封圈、油封等标准件调用 | 标准件库调用清单 |  | 统一标准，数量统计
五 | 总装与干涉检查
15 |  | 电机+减速器完整总装：将已有电机模型与新建减速器模型装配到一起 | 关节模组总装配体.SLDASM |  | 核心交付物
16 |  | 静态干涉检查：全零件干涉检测，重点检查齿轮啮合、轴承位、运动件间隙 | 干涉检查报告（截图） |  | 发现问题及时修改零件
17 |  | 运动仿真验证：齿轮啮合运动、输出端旋转，确认无运动干涉 | 运动仿真视频/截图 |  | 可选，时间紧张可简化
六 | 大模型训练样本整理
18 |  | 文件归档：SW源文件（零件+装配体）按目录结构整理，统一命名规范 | 完整SW数据包 |  | 大模型训练原始素材
19 |  | 中间格式导出：STEP / IGES / STL 等通用格式备份 | 通用格式文件包 |  | 便于不同软件读取
20 |  | 设计过程文档化：参数表、选型依据、设计决策记录 | 设计说明文档 |  | 大模型训练的文本标注素材
合计 |  |  |  | 约 2 天